## Hoja1
po_number | project | issue_date | initial_delivery_date | final_delivery_date | currency | exchange_rate | local_import | te | forma_pago | pagar_a | guide_number | guide_date | observations | po_status | total_amount
10000460 | CE001AYAE25 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | PEN |  | LOCAL | 1 | 15/15/70 | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio.Forma de pago 15% ADELANTADO / 15% A LOS 10 DIAS DE TRABAJO / 70% AL CONCLUIR LOS SERVICIOS/ el rpoveedor emitio 3 facturas E001-1 (2945.28) /E001-2 (9558)/E001-7 (6565.55)/ SALDO 480 SOLES SIN FACTURAR./ 04jun Zidane realizo el pago de la Factura F001-7 | ENTREGADO | 0
10000461 | CE001AYAE25 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | 20/20/60 | TELCOM & ENERGY SYSTEMS S.A.C |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio.Forma de pago 20% ADELANTADO / 20% A LOS 10 DIAS DE TRABAJO / 60% AL CONCLUIR LOS SERVICIOS / 26.05 el proveedor fue intervenido y no ejecuto la totalidad del servicio, solo por el 20% de lo facturado para que se tome en cuenta Monto de la factura S/3239.57 soles monto total incluido IGV / 26.05 se enviara un correo informando a las areas y se ejecutara la entrega de la documentacion a Contabilidad. | ENTREGADO | 0
10000465 | CE001AYAE25 | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000465 | CE001AYAE25 | 2025-02-27 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000465 | CE001AYAE25 | 2025-03-08 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000465 | CE001AYAE25 | 2025-03-08 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000465 | CE001AYAE25 | 2025-04-08 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000466 | CE001AYAE25 | 2025-04-08 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 45 | ANIXTER PERU S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000466 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 45 | ANIXTER PERU S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000466 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 45 | ANIXTER PERU S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000466 | CE001AYAE25 | 2025-04-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | USD |  | LOCAL | 1 | 45 | ANIXTER PERU S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000467 | CE001AYAE25 | 2025-04-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | FIBER SOLUTIONS PERU SAC |  |  | ACTUALIZACION - F001-1679 FACTURA ANULADA | ENTREGADO | 0
10000467 | CE001AYAE25 | 2025-04-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | FIBER SOLUTIONS PERU SAC |  |  | ACTUALIZACION - F001-1679 FACTURA ANULADA | ENTREGADO | 0
10000467 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | FIBER SOLUTIONS PERU SAC |  |  | ACTUALIZACION - F001-1679 FACTURA ANULADA | ENTREGADO | 0
10000467 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | FIBER SOLUTIONS PERU SAC |  |  | ACTUALIZACION - F001-1679 FACTURA ANULADA | ENTREGADO | 0
10000467 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | FIBER SOLUTIONS PERU SAC |  |  | ACTUALIZACION - F001-1679 FACTURA ANULADA | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-10 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-22 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-22 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-25 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-28 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-30 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-30 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-04-30 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-05-07 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-05-21 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-06-02 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-06-02 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000469 | CE001AYAE25 | 2025-05-23 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | USD |  | LOCAL | 9 | 30 | INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000470 | CE001AYAE25 | 2025-07-07 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | USD |  | LOCAL | 2 | CONTADO | NEXUS TECHNOLOGY S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000471 | CE001AYAE25 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | PEN |  | LOCAL | 2 | CONTADO | LG NET PERU S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000473 | CE001AYAE25 |  | 0 | 0 |  |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SECURITY CORPORATE SUPPLY S.A. |  |  | ANULADA | ANULADA | 0
10000476 | CE001AYAE25 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SENOSAIN DE LA CRUZ, LUIS ENRIQUE |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000476 | CE001AYAE25 |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SENOSAIN DE LA CRUZ, LUIS ENRIQUE |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000483 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | USD |  | LOCAL | 4 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000484 | CE003AYAE25 |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | USD |  | LOCAL | 1 | 60 | GRUPO DELTRON S.A. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000485 | CE003AYAE25 |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | USD |  | LOCAL | 3 | 60 | INGRAM MICRO S.A.C. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000531 | CE003AYAE25 |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | PEN |  | LOCAL | 3 | CONTADO | JUAN ANGEL MANTILLA BARRENECHEA |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE003AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE001AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE003AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE003AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE001AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000544 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SODIMAC - TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000547 | CE002AYAE25 |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | IMPORTACIONES ELECTRICOS NAYIB S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000574 | CE002AYAE25 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | PROTEC PERU & SUMINISTROS E.I.R.L |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000575 | CE002AYAE25 |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | PEN |  | LOCAL | 0 | CONTADO | SECURITY CORPORATE SUPPLY S.A. |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000646 | CE002AYAE25 |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | PEN |  | LOCAL | 1 | 30/20/50 | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio. - Verificar por que en el Word dice 8,089.83 mas IGV y el en PDF soles 9546 mas IGV / Se entreo la factura a Contabilidda el proveedor entrego de la OC E001-3 30% / E001-8 68% / pendiente de Saldo de 177 soles facturar, ya entrego informe y envio el detalle tambien a Zidane. | ENTREGADO | 0
10000647 | CE002AYAE25 |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | PEN |  | LOCAL | 1 | 30/20/50 | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio./ 04.06 Se envio el correo a Roger sobre esta OC ya que esta supuestamente se debe anular la OC./ No hay factura no se ha ejecutado el servicio, pendiente de respuesta. / el presupuesto era por 18 y el cliente ha puesto de 21 pero por el precio de 18 unidades | ENTREGADO | 0
10000659 | CE002AYAE25 |  | 2025-05-10 | 2025-05-26 | USD |  | lOCAL | 30 | 60 | INTCOMEX PERU S.A.C |  |  | GUS/ 23.05 se esta realizando el seguimiento para la entrega, zidane debe informar su estado. / 25.05 se confirmo que la entrega se realizara el 26.05 en los almacendes de Sta Anita ya se envio el correo informando la entrega./03.06 se realizo la entrega de la documentacion a contabilidad | ENTREGADO | 0
10000659 | CE002AYAE25 |  | 2025-05-10 | 2025-05-26 | USD |  | lOCAL | 30 | 60 | INTCOMEX PERU S.A.C |  |  | GUS/ 23.05 se esta realizando el seguimiento para la entrega, zidane debe informar su estado. / 25.05 se confirmo que la entrega se realizara el 26.05 en los almacendes de Sta Anita ya se envio el correo informando la entrega./03.06 se realizo la entrega de la documentacion a contabilidad | ENTREGADO | 0
10000659 | CE003AYAE25 |  | 2025-05-10 | 2025-05-26 | USD |  | lOCAL | 30 | 60 | INTCOMEX PERU S.A.C |  |  | GUS/ 23.05 se esta realizando el seguimiento para la entrega, zidane debe informar su estado. / 25.05 se confirmo que la entrega se realizara el 26.05 en los almacendes de Sta Anita ya se envio el correo informando la entrega./03.06 se realizo la entrega de la documentacion a contabilidad | ENTREGADO | 0
10000659 | CE001AYAE25 |  | 2025-05-10 | 2025-05-26 | USD |  | lOCAL | 30 | 60 | INTCOMEX PERU S.A.C |  |  | GUS/ 23.05 se esta realizando el seguimiento para la entrega, zidane debe informar su estado. / 25.05 se confirmo que la entrega se realizara el 26.05 en los almacendes de Sta Anita ya se envio el correo informando la entrega./03.06 se realizo la entrega de la documentacion a contabilidad | ENTREGADO | 0
10000659 | CE002AYAE25 |  | 2025-05-10 | 2025-05-26 | USD |  | lOCAL | 30 | 60 | INTCOMEX PERU S.A.C |  |  | GUS/ 23.05 se esta realizando el seguimiento para la entrega, zidane debe informar su estado. / 25.05 se confirmo que la entrega se realizara el 26.05 en los almacendes de Sta Anita ya se envio el correo informando la entrega./03.06 se realizo la entrega de la documentacion a contabilidad | ENTREGADO | 0
10000661 | CE002AYAE25 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | USD |  | LOCAL | 4 | 30 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000661 | CE002AYAE25 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | USD |  | LOCAL | 4 | 30 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000661 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | USD |  | LOCAL | 4 | 30 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000661 | CE001AYAE25 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | USD |  | LOCAL | 4 | 30 | CONDUVEX S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000670 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | USD |  | LOCAL | 0 | 30 | DIGICORP - DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000670 | CE003AYAE25 |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | USD |  | LOCAL | 0 | 30 | DIGICORP - DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000676 | CE002AYAE25 |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | USD |  | LOCAL | 1 | CONTADO | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio./ 03.06 la factura se entrego a contabilidadpara su control el servicio estaba CANCELADO en su totalidad. | ENTREGADO | 0
10000681 | CE001AYAE25 |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | PEN |  | LOCAL | 1 | CONTADO | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | GUS/ Pendiente de facturar y cancelacion del servicio./ 03.06 la factura se entrego a contabilidad para su control el servicio estaba CANCELADO en su totalidad. | ENTREGADO | 0
10000686 | CE001AYAE25 |  |  | 0 | S/N |  | LOCAL | 0 | S/N | SOTOMAYOR PAREDES, CARLOS |  |  | ANULADA | ANULADA | 0
10000687 | CE001AYAE25 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | USD |  | LOCAL | 0 | CONTADO | OLIND S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000688 | CE001AYAE25 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | USD |  | LOCAL | 1 | CONTADO | OLIND S.A.C |  |  | REG / GUS / LA DOCUMENTACION SE ENTRGO A CONTABILIDAD 05.06 | ENTREGADO | 0
10000704 | CE001AYAE25 |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | USD |  | LOCAL | 0 | CONTADO | LIFE SERVICES S.A.C |  |  | ACTUALIZACION | ENTREGADO | 0
10000744 | CE001AYAE25 |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | USD |  | LOCAL | 2 | 15 | ALL FIBER E.I.R.L. |  |  | JEAN/ 23.05 formalizo el envio de la oc al provedor para que Gustavo ejecute el recojo del requerimiento. El dia sabado se debe ejecutar el recojo./26.05 se realizó la entrega y esta poendiente que nos hagan llegar la Guia y factura para pasalo a Contabilidad./26.05 se realizo la entrega directa al proyecto, Roger recibio la mercaderia | ENTREGADO | 0
10000765 | CE001AYAE25 |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | PEN |  | LOCAL | 1 | CONTADO | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | MAB/ Se envió la OC al proveedor para que pueda emitir su factura por la Oc de regularizacion ya que ya culmino el servicio./12.06 el proveedor envió su factura para la cancelación del servicio, se envió el correa al Zidane para que programe pago y se realizó la entrega de la documentación a contabilidad. | ENTREGADO | 0
10000765 | CE001AYAE25 |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | PEN |  | LOCAL | 1 | CONTADO | SERTIC GROUP E.I.R.L |  |  | MAB/ Se envió la OC al proveedor para que pueda emitir su factura por la Oc de regularizacion ya que ya culmino el servicio./12.06 el proveedor envió su factura para la cancelación del servicio, se envió el correa al Zidane para que programe pago y se realizó la entrega de la documentación a contabilidad. | ENTREGADO | 0
10000789 | CE001AYAE25 |  | 2025-05-24 | 2025-05-23 | PEN |  | LOCAL | N/N | CONTADO | HD MULTIMEDIA PERU S.A.C |  |  | RENDICION/ JEAN Realizo la rendiicon del abono realizado y se regularizo con la OC | ENTREGADO | 0
10000859 | CE001AYAE25 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | USD |  | LOCAL | 0 | 30 | DIGICORP - DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C |  |  | MAB / 07.07 SE REALIZO LA COMPRA PARA QUE CESAR RECOJA EL ROLLO DE CABLE EN EL LOCAL DEL PROVEEDOR DE DIGICORP / LA COMPRA SE PLANIFICA QUE SE CONSIDERE COMO UN ADICIONAL. | ENTREGADO | 0